	“魅力江苏 最美体育”品牌交流展示活动
合同	

合同编号：苏体总采购-8
采购人（以下称甲方）：江苏省体育总会
住所地：南京市广州路191号五环大厦
供应商（以下或称乙方）：江苏省广播电视集团有限公司                      
住所地： 南京市北京东路4号

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方就 “魅力江苏 最美体育”品牌交流展示活动 项目订立本合同。
第1条 [bookmark: _GoBack]合同标的
乙方根据甲方要求提供下列服务：
供应商应提供活动整体方案，包括活动策划方案、执行方案、宣传方案、安保方案、应急预案等。
1、时间：2025年11月-12月（暂定）
2、地点：南京
3、活动规模：参与人数不少于300人，时长不少于70分钟
4、活动形式：文体展演
5、活动效果：活动需呈现体育组织良好形象，展示多元体育项目，活动现场展演及互动体验的体育项目不少于15项。
6、活动组织
6.1乙方需负责准备和提供活动所需场地，并为活动的成功举办提供必要的设施、服务、条件。
6.2按照要求积极配合协调召开活动策划会、协调会等。
6.3按照相关要求，承担包括前期策划、台本撰写、团队招募、节目编排、现场排练、物料制作、场地搭建、氛围布设、现场录制、后期剪辑制作等全流程执行工作，确保活动的顺利举办。
6.4按照采购方要求招募组织演出团队，并承担所有演出人员的交通、食宿及工作酬金。
6.5针对本项目，承办方需组织专门团队服务，配备合理、专业性强，包含策划、执行、导演、文案、摄像、后期剪辑、后勤保障等各工种专业人员，对全民健身工作熟悉了解，提供从业经验或取得成绩等相关证明。 
6.6提供活动相关工作人员所需的饮用水、工作餐等物资。
6.7活动结束后15天内，承办方需将活动材料、宣传报道等送交采购人备案，并将活动全程进行剪辑制作，在省级以上媒体平台播出。
7、活动宣传
7.1活动前、中、后制定宣传方案，邀请各级各类媒体进行活动相关宣传与互动，其中省级以上主流媒体不少于15家，新媒体平台不少于5个。
7.2活动结束后须在国家级行业媒体上进行专版宣传（整版）。
7.3活动现场按要求设置活动背景板、指示引导牌、座椅背贴、氛围布置等相关物料。
8、安全保障
8.1负责配合办理活动所需的审批手续，包括公安、交通、卫生等各类活动许可。
8.2制定风险防范预案，落实专人负责现场秩序维护及人员疏导。
9、其他服务内容详见招标文件及乙方投标文件等。
第2条 服务期限
服务期限：2025年11月-12月（暂定，甲乙双方可另行商定）
第三条 合同总价款
本合同项下服务总价款为陆拾玖万玖千陆佰元整（大写）人民币699600元，分项价款在“投标报价分析表”中有明确规定。甲方不再向乙方支付任何其他款项。
第四条 组成本合同的有关文件
招标文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第五条 权利保证
乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。
第七条 交付和验收
合同履行完毕后，按照合同约定，供应商提供约定事项完成的证明材料，采购单位验收工作小组逐项进行验收确认。
验收时间：2025年12月
验收地点：南京
验收人：验收工作小组由3人组成，分别为省体育总会秘书处分管秘书长1人、办公室负责人1人、竞赛部负责人1人组成。
第八条 合同款支付
合同生效、确定活动时间后，采购人支付合同全款的50%；合同履约完成且经采购人确认后20个工作日内，采购人支付合同总价款的50%。
款项支付的账号：125902038310101
开户行：招商银行南京分行鼓楼支行 
户名：江苏省广播电视集团有限公司
第九条 违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权扣留全部履约保证金（如有）；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府类采购信誉将受到影响。
5、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
6、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金（如有）不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止
1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下（1）方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自签订之日起生效。
2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）：江苏省体育总会  乙方（单位盖章）：江苏省广播电视集团有限公司  
地址：南京市广州路191号五环大厦   地址：南京市北京东路4号 
法定代表人或授权代表签字：        法定代表人或授权代表签字：

联系方式：                                        联系方式：

签订日期：2025年    月   日
